## 記入例(表紙)
作 業 手 順 書 | [21 empty] | 元請確認欄
国道○号線○○橋下部工事 | [15 empty] | 作業所
作業名 |  | 橋台工 作業土工事及び山留設置撤去工事 | [23 empty] | 安衛責者確認
施工会社名 |  | ○○○○組 株式会社 | [11 empty] | 担当職長名 | [6 empty] | 鈴木 鋼造
作業期間 |  | 令和 | 1 | 年 | 7 | 月 | 10 |  | 日 | ～ | 令和 | 2 | 年 |  | 5 |  | 月 | 31 |  | 日 |  | 作 成 者 |  | 佐藤 務
[22 empty] | 作 成 日 |  | 令和 | 1 | 年 | 7 | 月 | 3 | 日
使用設備･機械
・ | バックホウ(0.7m3スライドアーム仕様) | [13 empty] | ・ |  |  | ダンプトラック(10t積級)
・ | バックホウ(1.2m3テレスコクラム仕様) | [13 empty] | ・
・ | バックホウ(0.2m3低床) | [13 empty] | ・
・ | ラフテレーンクレーン(50t吊) | [13 empty] | ・
使用工具･機器
・ | アーク溶接機 | [13 empty] | ・ |  |  | 玉掛け用具
・ | 電動インパクト | [13 empty] | ・ |  |  | 水中ポンプ
・ | ハンドガイドローラー，プレート | [13 empty] | ・
安全設備･保護具
・ | 保護帽、安全帯、安全靴、保護メガネ、保護手袋 | [13 empty] | ・ |  |  | カラーコーン＆コーンバー、各種標識
・ | スタンション、親綱、緊張器、昇降階段 | [13 empty] | ・
使用資材
・ | 山留め支保工鋼材 | [13 empty] | ・
・ | [14 empty] | ・
・ | [14 empty] | ・
作業に必要な主な資格と配置予定者（作業主任者･作業指揮者･監視人等） ※資格者証は本証を携帯する
| [ 資格、配置役名 ] | [6 empty] | [ 氏名 ] | [9 empty] | [ 資格、配置役名 ] | [6 empty] | [ 氏名 ]
・ | 車両系建設機械(掘削) | [6 empty] | ○○ ○○ | [6 empty] | ・ |  |  | 車両系建設機械(掘削) | [6 empty] | ○○ ○○
・ | 地山掘削作業主任者 | [6 empty] | ○○ ○○ | [6 empty] | ・ |  |  | 車両系建設機械(掘削) | [6 empty] | ○○ ○○
・ | 移動式ｸﾚｰﾝ(5t以上) | [6 empty] | ○○ ○○ | [6 empty] | ・ |  |  | 車両系建設機械(掘削) | [6 empty] | ○○ ○○
・ | 玉掛け | [6 empty] | ○○ ○○ | [6 empty] | ・
・ | 玉掛け | [6 empty] | ○○ ○○ | [6 empty] | ・
・ | 土止め支保工作業主任者 | [6 empty] | ○○ ○○ | [6 empty] | ・
・ | アーク溶接 | [6 empty] | ○○ ○○ | [6 empty] | ・
・ | 締固め用機械 | [6 empty] | ○○ ○○ | [6 empty] | ・
・ | [14 empty] | ・
施工会社･関係者周知記録（自筆サイン）（ 年 月 日） | [18 empty] | ※作業計画（図面、要領書、手順書）の確認
備 考（打合せ事項･確認事項等）
廣安管様式 第2号-15A(2018.8.1)
記 入 例

## 記入例(手順書)
工事名： | 国道○号線○○橋下部工事 | [9 empty] | 責任者承認 |  | 担当者確認 |  |  |  | 作成者
作業名： | 橋台工 作業土工事及び山留設置撤去工事 | [5 empty] | 作 業 手 順 書
作業工程 |  | 作業の順序 |  | 危険有害要因の特定 （予想される災害） |  | リスクの 見積･評価 |  |  | リスク低減措置 （危険性･有害性の防止対策） |  | 誰が | 低減措置実施後のリスクの見積･評価 |  |  | 危険度 | 低減対策の計画～実施状況の確認方法
[6 empty] | 重篤度 | 可能性 | 見積り |  |  |  | 重篤度 | 可能性 | 見積り
準備工 |  | ① | 作業開始前の安全ミーティング | ・ | 作業内容、リスクの確認 |  |  |  | ・ | 作業内容に伴う危険予知を実施する | 全員 |  |  | 0
|  | ② | 作業開始前の点検 | ・ | 整備不良による危険 |  |  |  | ・ | 作業開始前点検を行い、記録する | 運転手 |  |  | 0
|  | ③ | 仮設施設の点検 | ・ | 地盤の状態が不安定でクレーン転倒による災害 | 3 | 1 | 3 | ・ | 地盤状況を確認する | 職長、作業者 | 1 | 1 | 1 | - | 移動式ｸﾚｰﾝ作業計画書作成、朝礼毎の周知
[9 empty] | ・ | 必要に応じ敷鉄板等を敷設して沈下防止を行う | 職長、作業者 | 1 | 1 | 1 | -
|  | ④ | 玉掛用具の点検 |  | 玉掛用具破損による下敷き事故 | 5 | 3 | 15 | ・ | 玉掛者は玉掛用具の始業前点検を確実に行うこと | 玉掛者 | 5 | 1 | 5 | - | 朝礼毎の指示･職長による確認
作業土工 床堀り |  | ① | バックホウ掘削&土砂搬出 （1次掘削） | ・ | 旋回時、他の建設機械と接触する | 3 | 3 | 9 | ・ | 左右後方安全確認後、機械操作をする | 運転手 | 3 | 3 | 9 | △
|  |  |  | ・ | 移動や旋回時、手元作業員を巻込む | 5 | 3 | 15 | ・ | 手元作業員は、機械の作業半径内に立ち入らない | 作業員 | 5 | 3 | 15 | ○ | 重機作業計画書の作成、各作業員に注意事項周知
|  |  |  | ・ | 開口部内に機械が転落する | 5 | 3 | 15 | ・ | 開口部端部の明示、脱輪止め設置 | 職長、運転手 | 5 | 1 | 5 | -
|  |  |  | ・ | ダンプトラック後退時、作業員が巻込まれる | 5 | 3 | 15 | ・ | 作業区分帯の明示、車両の合図による誘導と車両死角立入禁止 | 職長、運転手 | 3 | 3 | 9 | △ | 車両誘導員の配置及び誘導状況確認
仮設工 土留工 |  | ② | 切梁･腹起設置 | ・ | 吊り荷の落下による作業員が下敷き | 5 | 3 | 15 | ・ | 吊り荷下人払い、玉掛け点検 | 職長、作業員 | 5 | 3 | 15 | ○ | 移動式ｸﾚｰﾝ作業計画書作成、朝礼毎の周知
|  |  |  | ・ | 吊り荷作業時のクレーン転倒 | 3 | 3 | 9 | ・ | 吊り荷荷重と作業半径確認 | 職長、運転手 | 3 | 1 | 3 | -
|  |  |  | ・ | 支保工材に手足など挟まれる | 3 | 3 | 9 | ・ | 接地する鋼材の間に手足など入れない、声掛け合図励行 | 作業員 | 3 | 3 | 9 | △ | 朝礼毎の指示･職長による確認
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
記 入 例
※手順書作成にあたり、作業状況写真やマンガ図など貼付け、わかりやすい危険箇所の『見える化』等工夫する。
Note on L5: 「見積り評価基準」の シートを参考に数値 を記入する。
Note on R5: 「見積り評価基準」の シートを参考に数値 を記入する。
Note on L6: 「災害の重篤度」 ５．死亡・障害災害 ３．休業災害 １．不休災害
Note on M6: 「災害の可能性の度合い」 ５．かなり起こる ３．たまに起こる １．ほとんど起こらない
Note on N6: 「重篤度」×「可能性」 １５～２５：危険度大 = ○ ９ ：危険度中 = △ １ ～ ５：注意 = －
Note on R6: 「災害の重篤度」 ５．死亡・障害災害 ３．休業災害 １．不休災害
Note on S6: 「災害の可能性の度合い」 ５．かなり起こる ３．たまに起こる １．ほとんど起こらない
Note on T6: 「重篤度」×「可能性」 １５～２５：危険度大 = ○ ９ ：危険度中 = △ １ ～ ５：注意 = －

## 表紙
作 業 手 順 書 | [16 empty] | 元請確認欄
作業所
作業名 | [20 empty] | 安衛責者確認
施工会社名 | [9 empty] | 担当職長名
作業期間 |  | 令和 | 年 | 月 |  | 日 | ～ | 令和 | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日 | 作 成 者
[17 empty] | 作 成 日 |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日
使用設備･機械
・ | [10 empty] | ・
・ | [10 empty] | ・
・ | [10 empty] | ・
・ | [10 empty] | ・
使用工具･機器
・ | [10 empty] | ・
・ | [10 empty] | ・
・ | [10 empty] | ・
安全設備･保護具
・ | [10 empty] | ・
・ | [10 empty] | ・
使用資材
・ | [10 empty] | ・
・ | [10 empty] | ・
・ | [10 empty] | ・
作業に必要な主な資格と配置予定者（作業主任者･作業指揮者･監視人等） ※資格者証は本証を携帯する
| [ 資格、配置役名 ] |  |  |  | [ 氏名 ] | [8 empty] | [ 資格、配置役名 ] | [5 empty] | [ 氏名 ]
・ | [10 empty] | ・
・ | [10 empty] | ・
・ | [10 empty] | ・
・ | [10 empty] | ・
・ | [10 empty] | ・
・ | [10 empty] | ・
・ | [10 empty] | ・
・ | [10 empty] | ・
・ | [10 empty] | ・
施工会社･関係者周知記録（サイン）（ 年 月 日） | [14 empty] | ※作業計画（図面、要領書、手順書）の確認
備 考（打合せ事項･確認事項等）
廣安管様式 第2号-15A(2018.8.1)

## 手順書
工事名： | 0 | [6 empty] | 責任者承認 |  | 担当者確認 |  |  |  | 作成者
作業名： | 0 |  |  |  | 作 業 手 順 書
作業工程 |  | 作業の順序 | 危険有害要因の特定 （予想される災害） | リスクの 見積･評価 |  |  | リスク低減措置 （危険性･有害性の防止対策） | 誰が | 低減措置実施後のリスクの見積･評価 |  |  | 危険度 | 低減対策の計画～実施状況の確認方法
|  |  |  | 重篤度 | 可能性 | 見積り |  |  | 重篤度 | 可能性 | 見積り
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Note on L5: 「見積り評価基準」の シートを参考に数値 を記入する。
Note on R5: 「見積り評価基準」の シートを参考に数値 を記入する。
Note on L6: 「災害の重篤度」 ５．死亡・障害災害 ３．休業災害 １．不休災害
Note on M6: 「災害の可能性の度合い」 ５．かなり起こる ３．たまに起こる １．ほとんど起こらない
Note on N6: 「重篤度」×「可能性」 １５～２５：危険度大 = ○ ９ ：危険度中 = △ １ ～ ５：注意 = －
Note on R6: 「災害の重篤度」 ５．死亡・障害災害 ３．休業災害 １．不休災害
Note on S6: 「災害の可能性の度合い」 ５．かなり起こる ３．たまに起こる １．ほとんど起こらない
Note on T6: 「重篤度」×「可能性」 １５～２５：危険度大 = ○ ９ ：危険度中 = △ １ ～ ５：注意 = －

## 見積り評価基準
《リスクの見積り方法》
危険度評価点及び危険度
重篤性の点数基準 |  | 可能性の点数基準 |  | 評価点 | リスクの大きさ | 危険度
不休災害 ＝ 1 |  | ほとんど起こらない ＝ 1 |  | 1 ～ 5 | 注意 | -
| × |  | ＝
休業災害 ＝ 3 |  | たまに起こる ＝ 3 |  | 9 | 危険中 | △
死亡・障害災害 ＝ 5 |  | かなり起こる ＝ 5 |  | 15 ～ 25 | 危険大 | ○